**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава Краснополянского**

**сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Желябина**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г**

ПЛАН

**основных мероприятий Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

на 2016 год

| №  пп | Наименование мероприятий | Срок  проведения | Ответственные  исполнители | Кто привлекается | | Отметка о вып-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области,**  **в части касающейся Песчанокопского района** | | | | | | |
|  | Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в период проведения профилактических операций: |  | Глава поселения, главный специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС | Все службы поселения, организации, учреждения | |  |
| «Водоисточник»; | март – апрель,  октябрь, |  |
| «Лето»; | март – апрель, |  |
| «Победа»; | апрель – май, |  |
| «Детский отдых»; | апрель – июнь, |  |
| «Особый противопожарный режим»; | апрель –  сентябрь, |  |
| «Школа»; | июнь –  сентябрь, |  |
| «Жильё»; | октябрь –  ноябрь, |  |
| «Отопление»; | октябрь –  ноябрь, |  |
| «Новый год». | декабрь –  январь |  |
|  | Участие в проведении:  месячника безопасности на водных объектах области в летний период 2016 года;  месячника безопасности на водных объектах в зимний период 2016 года;  надзорно-профилактической операции «Зимняя рыбалка-2016». | июнь –  сентябрь,  ноябрь 2016 – март 2017,  ноябрь 2016 – март 2017 | Главный специалист администрации по вопросам ПБ,ГО и ЧС | Специалист ПБ, ГО и ЧС поселения, организации | |  |
|  | Участие в проведении эколого-профилактической акции «Чистый берег». | сентябрь | Администрация поселения | Население поселения, учреждения ,организации . | |  |
|  | Участие в проведении месячника гражданской обороны. | 04.10 – 03.11 | Главный специалист администрации по вопросам ПБ,ГО и ЧС | Организации, учреждения, население. | |  |
|  | Участие в комплексных учениях (тренировках) с органами управления, силами и средствами функциональных и территориальной подсистем РСЧС по ликвидации прогнозируемых сезонных чрезвычайных ситуаций:  весенние паводки;  заторы на автодорогах;  аварии на коммунально-энергетических сетях. | февраль  апрель  август  октябрь | Главный специалист администрации по вопросам ПБ,ГО и ЧС | КЧС и ПБ поселения, организации | |  |
|  | Участие в конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». | август –  сентябрь | ЗНГУ (ЗМ и ПЧС),  УГЗ, ДПЧС РО | Указанная категория | |  |
| **Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | | |
|  | Участие в тренировках по оповещению и информированию населения с использованием РАСЦО, организационно-технических мероприятий и передачей информации о порядке действий по сигналу «Внимание всем!»:  ежеквартальные; | 23.03, 15.06, 14.12 | Директор ДПЧС РО, начальник ГУ МЧС России по РО, глава (администраций) МО | ЕДДС Песчанокопского района, узел связи , главный специалист ГО ЧС сельского поселения | |  |
| годовая. | 21.09 |  |
| 2. | Участие в пожарно-тактическом учении по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами. | 21.04 | Председатель КЧС и ПБ, директор ДПЧС РО, начальник ГУ МЧС России по РО | КЧС и ПБ поселения, организации  поселения | |  |
| 3 | Участие в тренировке по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения Ростовской области при возникновении неблагоприятных погодных условий. | 22.12 | Директор, заместитель директора ДПЧС РО, начальник ГУ МЧС России по РО | КЧС и ПБ поселения, предприятия, организации поселения | |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | |
|  | Подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов РСЧС, ГО по «Программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в ГКУ РО «УМЦ по ГО ЧС » - \_\_\_ чел.. | по отдельному плану (Приложение к Плану ОМ) | Глава поселения - руководители органов управления ГО ЧС МО, директор ДПЧС РО, начальник ГКУ РО «УМЦ по ГО ЧС» | Главный специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС,обучаемые | |  |
| **2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил ГО и РСЧС к действиям по предназначению** | | | | | | |
| **VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы поселения, председателя КЧС и ПБ,**  **отдела по делам ГО и ЧС** | | | | | | |
| 1. **Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно­сти и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
|  | Участие в выполнении мероприятий муниципальной [программы](#Par28) Песчанокопского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  создание центров обработки вызовов системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб Ростовской области. | январь-  декабрь  январь –  декабрь | Глава поселения председатель КЧС и ПБ поселения | | ЕДДС Песчанокопского района, главный специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС |  |
|  | Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей в период ледостава. | январь–март,  декабрь | Глава поселения -председатель КЧС и ПБ поселения | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС, силы и средства поселения |  |
|  | Организация подготовки и проведение противопа­водко­вых мероприятий по безаварийному про­пуску паводковых вод. | по отдельному плану | Глава поселения-председатель КЧС и ПБ поселения | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС силы и средства поселения |  |
|  | Организация профилактической работы с насе­лением по вопросам безопасности на водных объектах:  - в весенне-летний период;  - в осенне-зимний период. | апрель–  сентябрь  октябрь– март | Глава поселения- председатель КЧС и ПБ МО | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС, СМИ |  |
|  | Разработка Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории муниципальных образований в 2016 году. | до 1 марта | Глава поселения -председатель КЧС и ПБ поселения | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС, пред­приятия, организации поселения |  |
|  | Определение на 2017 год перечня первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат.  Планирование расходных обязательств муниципального образования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения (городского округа) на 2017 год. | сентябрь-  октябрь | Глава поселения | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС, финансовый сектор |  |
|  | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности:  - в весенне-летний период;  - в осенне-зимний период. | апрель–  сентябрь  октябрь – март | Глава поселения, председатель КЧС и ПБ поселения | | Гл.специалист ГО ЧС поселения, СМИ |  |
|  | Выполнение мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях (Федеральный закон от 02.07.2013 № 158-ФЗ).  Приобретение и ввод в эксплуатацию технических средств оповещения (электросирены, электромегафоны, сигнально-громкоговорящие устройства на автомобили и т.д.) с обеспечением охвата их звучанием каждого населенного пункта. | январь–декабрь | Глава поселения председатель КЧС и ПБ МО | | Сектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского района, гл.специалист ПБ, ГО ЧС поселения, учреждения организации, узел связи |  |
|  | Организация и проведение работы по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (протокол КЧС и ПБ РО от 19.06.2009 №4). | январь–декабрь  отчет ежемесячно до 25 | Глава поселения, председатель КЧС и ПБ поселения | | Гл.специалист администрации, курирующий  вопросы пожарной безопасности |  |
|  | Осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях (п.55 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»). | апрель,  октябрь | Глава поселения, председатель КЧС и ПБ, гл.специалист, курирующий вопросы пожарной безопасности | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС, начальник гарнизона пожарной охраны, представитель организации МУП Краснополянского сельского поселения |  |
|  | Организация и проведение работы по созданию финансо­вых и материальных резервов на ликвидацию чрезвычай­ных ситуаций и запасов для гражданской обороны. | январь–  декабрь | Глава поселения председатель КЧС и ПБ | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС органи­зации поселения |  |
|  | Информирование населения о принятых мерах по защите населения и территорий области от ЧС природного и техногенного характера, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования. | январь–декабрь | Глава поселения председатель КЧС и гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС ПБ , | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС |  |
|  | Внесение изменений и разработка проектов нормативных право­вых актов по реализации государственной политики в об­ласти гражданской обороны, защиты населения и тер­риторий от чрезвычайных ситуаций природ­ного и техно­генного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | по мере изда­ния федераль­ных, областных нор­матив­ных право­вых актов | Глава поселения | | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС |  |
| **2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил ГО, РСЧС и населения** | | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил ГО и РСЧС** | | | | | | |
|  | Ежемесячные тренировки по оповещению и информиро­ванию населения с использованием РАСЦО, организаци­онно-технических мероприятий и пере­дачей информации о порядке действий по сиг­налу «Внимание всем». | 20.01, 24.02, 13.04, 18.05, 20.07, 17.08,  19.10, 23.11 | Глава поселения- председатель КЧС и гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС ПБ, | Сектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского района, узел связи, гл.специалист ГО ЧС, силы и средства поселения | |  |
|  | Тренировка по развертыванию и проверке готовности администрации:  - ПВ СИЗ на базе Зареченского сельского поселения. | 25.02 | Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС | Администрация  Краснополянского сельского поселения | |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | |
|  | Подготовка работающего населения, 14 чел. | январь–ноябрь | Уполномоченный на ре­шение задач в области ГО и ЧС | Работающее население поселения | |  |
|  | Подготовка неработающего населения, 30 чел. | январь–ноябрь | инструк­тор учебно-консульта­ционного пунк­та ГОЧС | Неработающее население района | |  |
|  | Подготовка руководителей организаций, должностных лиц и специалистов ГО, РЗ ОП РСЧС в отделе подготовки (на курсах ГО) г. Новошахтинска, всего \_3\_\_\_ человек. | по отдельному плану  (приложение к ПОМ) | Глава поселения председатель КЧС и ПБ, гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС | Должностные лица, | |  |
|  | Оценка и оформление документации по возмещению ущерба от ЧС пострадавшему населению. | январь–декабрь | Глава администрации,  Гл.специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС | Администрация поселения, организации, населе­ние | |  |
|  | Уточнение и корректировка:  - Плана действий по преду­преждению и ликвидации ЧС природного и техно­генного характера;  - Плана гражданской обороны и защиты населения; | январь–февраль | Глава поселения, гл. специалист администрации по вопросам ПБ, ГО и ЧС | Организации ,учреждения поселения | |  |
|  | Пропаганда мероприятий по защите населения и террито­рий области от ЧС природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в областных и местных газетах, телевидении и радио. | по отдельному плану | Глава поселения- председатель КЧС и ПБ | КЧС поселения, организации поселения | |  |

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности Краснополянского сельского поселения Н.В.Желябина

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

Гл.специалист администрации по общим вопросам

Краснополянского сельского поселения В.В. Шашкова \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 год