АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района  Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 	                            № 26                                           с.Красная Поляна

Об утверждении годового отчета о реализации  муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

В соответствии с Постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 16.10.2018 № 93  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 16.10.2018 №  32 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 31.10.2018 № 102, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Краснополянское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснополянского

сельского поселения                                                               Н.В.Желябина

Приложение

к постановлению Администрации Краснополянского сельского поселения от 23.03.2020 № 26

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснополянского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие культуры» направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Краснополянского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Краснополянского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Краснополянского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК  «ДК Краснополянского сельского поселения», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры и туризма». Участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 780 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 10920 человека; в самодеятельных коллективах народного творчества 168 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования: Кружок вокального пения «Горошинки», кружок вокального пения « Поющие сердца », кружок духовой музыки « Надежда», танцевальный кружок «Ритм», театральный кружок (агитбригада) «Лицедеи». Любительские объединения

клуб «Семейный круг», клуб «Ветеран», клуб любителей песни «СЕЛЯНОЧКА»

Шахматный - клуб- «Ладья», Шашечный клуб,  клуб «Теннисист», клуб «Подросток»

клуб КВН,  клуб виноделов «Лоза», клуб «Бильярд», клуб «Память».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 1 «Развитие культуры» привела к достижению следующих результатов:

- основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснополянского сельского поселения (МБУК «ДК Краснополянского сельского поселения»)» выполнено в полном объеме.  Проведено 760 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 10 900 человек. В 17 клубных формированиях участвует 168 человек.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2019 году не было.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Краснополянского сельского поселения на 2019 год – 4197,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 87,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 4109,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 4197,0 тыс. рублей (100 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 87,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 4109,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 1  «Развитие культурны»    предусмотрено 4109,2 тыс. рублей фактические расходы составили 4109,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

- В ходе проведения оценки достижения запланированных шести показателей муниципальной программы за 2019 год установлено следующее:

из 2 показателей муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие культуры» достигли планового значения 2 показателя:

Показатель 1: «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» составил 10920 при плановом 10900;

«Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры  в 2019 году доведена до 100% к средней заработной плате по Ростовской области.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4109,2 тыс. рублей / 4109,2 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Краснополянского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 1 + 1 х 1 + 1 х 1 = 3, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | развитие культурно-досуговой деятельности Краснополянского сельского поселения | МБУК ДК Краснополянского сельского поселения | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 780 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 10920 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2019г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 4197,0 | 4197,0 | 4197,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
|  | бюджет поселения | 4109,2 | 4109,2 | 4109,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснополянского сельского поселения (МБУК ) | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 4197,0 | 4197,0 | 4197,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
|  | бюджет поселения | 4109,2 | 4109,2 | 4109,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснополянского сельского поселения (МБУК «ДК Краснополянского сельского поселени») | всего | 4197,0 | 4197,0 | 4197,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
|  | бюджет поселения | 4109,2 | 4109,2 | 4109,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | чел. | - | - | - | - |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 10630 | 10920 | 10920 | - |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1. Развитие культурны | тыс. чел. | - | - | - | - |
| 5. | 1.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. экз. | 4,5 | 6,9 | 6,9 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения

«Развитие культуры»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Краснополянском сельском поселении» | Директор МБУК «ДК Краснополянского сельского поселения» Н.А. Мацегорова | Расширение возможностей для приобщения граждан Краснополянского сельского поселения к культурным ценностям, культурным благам. | 01.2019 | 31.12.2019г | 4197,0 | 4197,0 | 4197,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение фестивалей и организация сельских праздников |  |  |  |  |  |  |  |  |