АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Песчанокопского района Ростовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 04.02.2020 г.	№ 11 с. Красная Поляна

Об утверждении отчета об исполнении
плана реализации муниципальной
программы Краснополянского сельского
поселения Песчанокопского района
«Молодежь Краснополянского
сельского поселения» за 2 полугодие
2019 года

       В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 16.10.2018 № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Молодежь Краснополянского сельского поселения» за второе полугодие 2019 год (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Краснополянского
сельского поселения	Н.В. Желябина

Постановление вносит:
сектор экономики и финансов

Приложение
к постановлению Администрации
Краснополянского сельского поселения
от 04.02.2020 № 11

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Молодежь Краснополянского сельского поселения» за второе полугодие 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат / реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения / <2>
						предусмотрено / муниципальной / программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1 / Поддержка молодежных инициатив	Х	X	X	X	50,0	50,0	48,1	1,9
	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения	Старший инспектор администрации (Мацегорова Н.В.)	Сохранение числа молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений;	01.01.2019	31.12.2019	50,0	50,0	48,1	1,9
	Мероприятие 1.1.1 / Проведение молодежных фестивалей, праздников, конкурсов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи		Развитию молодежного добровольческого движения, по гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения, с талантливой молодежью, для которой создаются мероприятия, направленные на реализацию личных способностей молодого поколения	01.01.2019	31.12.2019	50,0	50,0	48,1	1,9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3>	Старший инспектор администрации (Мацегорова Н.В.)	Х	X	31.12.2019	X	X	X	X
	...
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	50,0	50,0	48,1	1,9
		ответственный исполнитель муниципальной программы	X	X	X
		соисполнитель 1	X	X	X
		соисполнитель 2	X	X	X
		…	X	X	X
		участник 1	X	X	X
		участник 2	X	X	X
		…	X	X	X

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Краснополянского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям.
<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.