АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021                                        № 34                                       с. Красная Поляна

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.11.2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения», распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 30.11.2020 № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации  муниципальной  программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснополянского

сельского поселения                                                               Н.В.Желябина

Постановление вносят:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснополянского

сельского поселения

от  15.03.2021 № 34

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснополянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2020 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Краснополянского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 16.10.2018 № 32, Администрация Краснополянского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района»  (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 31.10.2018 № 98. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной политики в жилищно-коммунальной сфере для реализации мер по обеспечению комфортных условий проживания на территории Краснополянского сельского поселения.

Постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.12.2019 № 114 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Краснополянского сельского поселения, качественное благоустройство населенных пунктов на территории Краснополянского сельского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 субботников;

- приобретена газонокосилка и комплектующие к триммерам;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 17.12.2019 № 114.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание газораспределительных сетей»

в 2020 году на реализацию данного направления  запланировано 5,0 тыс. руб.

Бюджетные средства использованы в полном объеме. Производились ремонтные работы газопроводов на территории поселения.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Краснополянского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию 2.1 «Озеленение территории»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 7 субботников; проведена работа с населением по вопросам благоустройства придворовой территории; заключены договора на услуги по благоустройству общественных территорий за счет средств бюджета поселения на сумму 775,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 2.2. «Содержание в порядке мест захоронения осуществлялась уборка территории на  2 местах захоронений, проводились обработка территории от клеща, проводилась дератизация, химическая прополка и вырубка сухой растительности.

По основному мероприятию 2.3. «Прочие мероприятия по благоустройству» к 75-й годовщине Победы ВОВ на территории Обелиска уложена тротуарная плитка, проведен «День древонасаждения»;  субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации,  обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка общественных мест; в парковой зоне села установлен памятный знак «Сердце России».

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2020 г. по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановые объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год 3052,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 2935,0 тыс. рублей (96,2 процента).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2020 году предусмотрено 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 2  показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, но без финансирования.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2020 году приведена в Приложении № 5.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснополянского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном 2020 году приведена в приложении № 6.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 7

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:.

степень целевого показателя 1.1 – 1;

степень целевого показателя 1.2 – 0,98;

степень целевого показателя 1.3 – 1;

степень целевого показателя 1.4 – 0,95;

степень целевого показателя 1.5 – 1;

степень целевого показателя 1.6 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1,0_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2935,0 тыс. Рублей 3052,5 тыс. рублей = 96,2%.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Краснополянского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,96=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,96 х 0,5 + 0,96 х 0,3 + 0,96 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Краснополянского сельского поселения.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание гозораспределительных сетей | Заместитель главы администрации Булгаков П.А. (Глава администрации поселения Желябина Н.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Содержание газопроводов в состоянии отвечающем требованиям | Проведены мероприятия по приобретению и замене ГРПШ, а так же обслуживание газопроводов | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство 2.1.1. Озеленение территории | Заместитель главы администрации Булгаков П.А. (Глава администрации поселения Желябина Н.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения | В целях обеспечения порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения производилась обрезка деревьев, покос сорной растительности. |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1.2. Организация и содержание мест захоронения | Заместитель главы администрации Булгаков П.А. (Глава администрации поселения Желябина Н.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Содержание в порядке мест захоронения | За прошедший период поддержан порядок на территориях мест захоронения, произведена обработка территории от клеща и дератизация. |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.3. Прочие мероприятия по благоустройству | Заместитель главы администрации Булгаков П.А. (Глава администрации поселения Желябина Н.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | Текущий и капитальный ремонт памятников, противоклещевая обработка, удаление карантинных сорняков, кошение сорной растительности, вывоз мусора с территории сельского поселения |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.4 Привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территориях и закрепленных участков трудовых коллективов | Заместитель главы администрации Булгаков П.А. (Глава администрации поселения Желябина Н.В.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | Заинтересованность населения и его активное участие в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования и прилегающих территориях | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.5 Активизация работы населения по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях | Заместитель главы администрации Булгаков П.А. (Глава администрации поселения Желябина Н.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Повышение удовлетво- ренности населения Краснополянского сельского поселения благоустройством | Повышение удовлетво- ренности населения Краснополянского сельского поселения благоустройством | - |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» | всего | 3052,5 | 3052,5 | 2935,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3052,5 | 3052,5 | 2935,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание газораспределительный сетей | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2. Благоустройство трерритории | всего | 3047,5 | 3047,5 | 2930,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3047,5 | 3047,5 | 2930,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории | всего | 795,0 | 795,0 | 775,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 795,0 | 795,0 | 775,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | всего | 450,0 | 450,0 | 449,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 450,0 | 450,0 | 449,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 1802,5 | 1802,5 | 1705,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1802,5 | 1802,5 | 1705,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4. Привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территориях и закрепленных участков трудовых коллективов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.5. Активизация работы населения по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание газопроводов в состоянии отвечающем требованиям Поливянского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Содержание в порядке мест захоронения | шт | 2 | 2 | 2 | - |
| 1.3 | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4 | Заинтересованность населения и его активное участие в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования и прилегающих территориях | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.5 | Повышение удовлетво- ренности населения Краснополянского сельского поселения благоустройством | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание газораспределительных сетей | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Повышение протяженности газифицированных улиц Краснополянского сельского поселения, ремонт | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт уличных газораспределительных сетей | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Содержание и ремонт уличных газораспределительных сетей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 Благоустройство территории | х | х | х | х | 3 047,5 | 3 047,5 | 2 930,0 | 1 17,5 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство | х | х | х | х | 3 047,5 | 3 047,5 | 2 930,0 | 117,5 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Озеленение | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Уборка территории от сорной растительности, выкашивание, вывоз и т.д. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 795,0 | 795,0 | 775,8 | 19,2 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Организация и содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Обработка территорий кладбищ, сбор и вывоз мусора, профилактика против насекомых, вредителей растений, вырубка сухих деревьев, покос травы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 450,0 | 450,0 | 449,1 | 0,9 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Текущий и капитальный ремонт памятников, противоклещевая обработка, удаление карантинных сорняков, кошение сорной растительности, вывоз мусора с территории сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 802,5 | 1 802,5 | 1 705,1 | 97,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) |  | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 052,5 | 3 052,5 | 2 935,0 | 117,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ОМ Содержание газораспределительных сетей | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ Озеленение | 795,0 | 775,8 | 19,2 | 0,0 |
| 5. | ОМ Организация и содержание мест захоронения | 450,0 | 449,1 | 0,9 | 0,0 |
| 6. | ОМ. Прочие мероприятия по благоустройству | 1802,5 | 1705,1 | 97,4 | 0,0 |

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснополянского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ОМ Содержание газораспределительных сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |
| 4. | ОМ Озеленение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ Организация и содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ОМ. Прочие мероприятия по благоустройству | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие  – ОМ 1.1.

Приложение 7

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2020 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 7 | 7 | Х |

# Глава Администрации

Краснополянского

# сельского поселения                                                          Н.В.Желябина