**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Песчанокопского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.06.2017 № 42 с. Красная Поляна

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Об утверждении Порядка и сроков  составления проекта бюджета  Краснополянского сельского  поселения Песчанокопского района  на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов | |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 5 Решения Собрания депутатов от 26.09.2007 № 56.1 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Краснополянском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

**Постановляю:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Сотрудникам администрации и сектору экономики и финансов, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснополянского

сельского поселения Н.В.Желябина

Приложение к постановлению

Администрации Краснополянского сельского поселения

от 20.06.2017 № 42

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование реестра расходных обязательств Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района | до 1 мая  2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Краснополянскогосельского поселения: |  |  |
| 2.1. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Краснополянскому сельскому поселению на 2017 - 2019 годы, по формам, утвержденным Администрацией Краснополянского сельского поселения по следующим доходным источникам: | до 1 августа  2017 года | Главный специалист юрист Зуева Н.В. |
|  | налогу на доходы физических лиц: в целом по Краснополянскому сельскому поселению | до 1 сентября 2017 года | руководитель МРИФНС России № 16 по РО (по согласованию)  начальник сектора экономики и финансов  Дворникова Ж.В. |
|  | налогам на совокупный доход  в том числе:  Единый сельскохозяйственный налог | до 1 сентября 2017 года | Главный специалист юрист Зуева Н.В. |
|  | налогам на имущество физических и юридических лиц:  в том числе  земельному налогу  из них:  земельному налогу юридических лиц  земельному налогу физических лиц | до 1 сентября 2017 года  до 1 сентября 2017 года | руководитель МРИФНС России №16 по РО (по согласованию)  Главный специалист юрист Зуева Н.В. |
|  | налогу на имущество физических лиц | до 1 сентября 2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
|  | государственной пошлине | до 1 сентября 2017 года | Главный специалист юрист Зуева Н.В. |
| 2.3. | Оценки неналогового потенциала доходов от распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом, на 2018 - 2020 годы по формам, утвержденным Администрацией поселения | до 1 сентября 2017 года | Главный специалист юрист Зуева Н.В. |
| 2.4. | Лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, на 2018 - 2020 годы | до 1 сентября 2017 года | Ведущий специалист по вопросам экономического прогнозирования Говорова О.Н. |
| 2.5. | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Краснополянскому сельскому поселению на 2018-2020 годы | до 1 сентября 2017 года | Ведущий специалист по вопросам экономического прогнозирования Говорова О.Н. |
| 2.6. | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения на 2018 -2020 годы | до 1 августа  2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 3. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 10 октября  2017 года | Главный специалист юрист Зуева Н.В. |
| 4. | Показателей реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения за отчетный период текущего финансового года | до 10 октября 2017 года | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Краснополянского сельского поселения,  начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 5. | Нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Краснополянском сельском поселении на 2018 - 2020 годы | до 10 октября  2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 6. | Подготовка и утверждение Постановления Администрации Краснополянского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Краснополянского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 10 октября 2017 года | Ведущий специалист по вопросам экономического прогнозирования Говорова О.Н. |
| 7. | Формирование и представление Главе поселения параметров бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения | до 15 октября 2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 8. | Разработка предложений по внесению изменений в Решение Собрания депутатов Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района от 26.09.2007 № 56.1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Краснополянском сельском поселении Песчанокопского района» | до 15 октября 2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 9. | Разработка параметров варианта прогноза социально-экономического развития Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на долгосрочный период | до 10 октября 2017 года | Ведущий специалист по вопросам экономического прогнозирования Говорова О.Н. |
| 10. | Подготовка постановления Администрации Краснополянского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Краснополянского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 10 октября 2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 11. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Краснополянского сельского поселения проектов муниципальных программ Администрации Краснополянского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы поселения | до 10 октября 2017 года | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Краснополянского сельского поселения |
| 12. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Краснополянского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 10 октября  2017 года | Ведущий специалист по вопросам экономического прогнозирования Говорова О.Н. |
| 13. | Формирование документов для составления бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 27 октября  2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 14. | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации поселения паспортов муниципальных программ Администрации Краснополянского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 20 октября 2017 года | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Краснополянского сельского поселения |
| 15. | Разработка проекта бюджетного прогноза Краснополянского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Краснополянского сельского поселения на соответствующий период | до 1 ноября 2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |
| 16. | Подготовка и представление в Администрацию Краснополянского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района следующих проектов решений Собрания депутатов Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района:  «Об утверждении бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 1 ноября 2017 года | начальник сектора экономики и финансов Дворникова Ж.В. |

Глава Администрации

Краснополянского сельского поселения Н.В.Желябина