АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Песчанокопского района Ростовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24.07.2023 г.	№ 89 с. Красная Поляна

Об утверждении отчета об исполнении
плана реализации муниципальной
программы Краснополянского сельского
поселения Песчанокопского района
«Молодежь Краснополянского
сельского поселения» за 1 полугодие
2023 года

       В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.11.2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Молодежь Краснополянского сельского поселения» за первое полугодие 2023 года (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Краснополянского
сельского поселения	П.А. Булгаков

Постановление вносит:
сектор экономики и финансов

Приложение
к постановлению Администрации
Краснополянского сельского поселения
от 24.07.2023 № 89

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Молодежь Краснополянского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат / реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено / муниципальной / программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1 / Молодежь Краснополянского сельского поселения	Х	X	X	X	20,0	20,0	0,1	19,0
	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения	Старший инспектор администрации (Минкина Н.В.)	Сохранение числа молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений;	01.01.2023	31.12.2023	20,0	20,0	0,1	19,0
	Мероприятие 1.1.1 / Проведение молодежных фестивалей, праздников, конкурсов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи		Развитию молодежного добровольческого движения, по гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения, с талантливой молодежью, для которой создаются мероприятия, направленные на реализацию личных способностей молодого поколения	01.01.2023	31.12.2023	20,0	20,0	0,1	19,0
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1	Старший инспектор администрации (Минкина Н.В.)	Х	X	31.12.2023	20,0	20,0	0,1	19,0