АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2024 г.                                              № 33                                  с. Красная Поляна

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.11.2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения», распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 30.11.2020 № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Краснополянского

сельского поселения                                                              П.А. Булгаков

Постановление вносят:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Краснополянского сельского поселения

от 18.03.2024 г. № 33

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Краснополянского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Краснополянского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 31.10.2018 г. № 100.

Общий объем финансирования Программы  за 2023 год за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения составляет 8,0 тыс. рублей.

По итогам 2023 года нет изменений основных показателей бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского  района относительно уровня 2022 года.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и  противодействие преступности» подпрограммы «Противодействие коррупции в Краснополянском  сельском поселении» специалист администрации прошел курс повышения квалификации «Противодействие коррупции в объеме 72 часа, обеспечена разработка и издание, безвозмездное распространение в бюджетных учреждениях Краснополянского сельского поселения сборника методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, в рамках выполнения мероприятий по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснополянском  сельском поселении» были изготовлены буклеты, плакаты, памятки для учреждений, расположенных на территории Краснополянского сельского поселения по антитеррористической тематике. Все расходы были произведены за счет средств  местного  бюджета .

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены 2 подпрограммы:

- Противодействие коррупции в Краснополянском  сельском поселении.

- Профилактика экстремизма и терроризма в Краснополянском сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснополянском  сельском поселении»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

созданы условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечена разработка и издание в бюджетных учреждениях на территории Краснополянского сельского поселения сборника методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в

Краснополянском сельском поселении»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

обеспечено усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Краснополянского сельского поселения по антитеррористической тематике.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области  обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в 2023 году :

1. Постановление  Администрации  Краснополянского сельского поселения  от  31.12.2015г. № 158 «О соблюдении мер антитеррористической безопасности на территории Краснополянского сельского поселения».

2. Постановление  Администрации  Краснополянского сельского поселения  от  06.05.2019г. № 57 «Об утверждении Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации в Краснополянском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и  противодействие преступности»

Изменения в муниципальную программу в 2023 году не вносились.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение общественного порядка и  противодействие преступности» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Краснополянского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Краснополянского сельского поселения  проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ=51,3/51,3 = 1,0 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной программы  (приложение № 4):

УФ = 8/8*100%= 100,0 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 10,0

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП равна 10, следовательно такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальная программа.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году приведена в Приложении № 5.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснополянского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном 2023 году приведена в приложении № 6.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 7.

Информация об отчете об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год приведена в приложении № 8.

Приложение № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Краснополянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования « Краснополянского сельское поселение» | процент | 68,4 | 51,3 | 51,3 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснополянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершение террористических актов (попытка совершения) и актов экстремистской направленности на территории Краснополянского сельского поселения | количество | - | - | - |  |

Приложение № 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланирован ные |  | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Краснополянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Краснополянского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснополянского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции |  | Администрация Краснополянского сельского поселения (Зуева Н.В.) | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 |  | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Краснополянского сельского поселения по противодействию коррупции |  | Повысилась эффективность профилактической деятельности в органах местного самоуправления Краснополянского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснополянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Краснополянского сельского поселения по антитеррористической тема | Администрация Краснополянского сельского поселения (Зуева Н.В.) | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | - Снижен риск возникновения террористической угрозы |  |  |

Приложение № 4

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Краснополянском сельском поселении | всего | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2. | Вопросы кадровой политики | Без финансирования |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов сельского поселения и их проектов | Без финансирования |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | Профилактика экстремизма и терроризма в Краснополянском сельском поселении | всего | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2. | Организационно-технические мероприятия | Без финансирования |  |  |  |

Приложение № 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснополянского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Краснополянского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснополянского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Краснополянского сельского поселения по противодействию коррупции | Повысилась эффективность профилактической деятельности в органах местного самоуправления Краснополянского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Краснополянского сельского поселения по антитеррористической тематике | Повышение антитеррористической защищенности объектов | - Снижен риск возникновения террористической угрозы | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснополянского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 100,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Краснополянском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 |
| 3. | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Поливянского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Поливянского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Поливянского сельского поселения по антитеррористической тематике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснополянском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 |
| 6. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 |

Приложение № 7

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2023 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |

Приложение 8

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Краснополянском сельском поселении | х | х | х | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | х | х | х | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Заместитель главы Администрации (Зуева Н,В.) | Формирование эффективной муниципальной политики на территории сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Вопросы кадровой политики | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Формирование эффективной кадровой политики на территории сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов сельского поселения и их проектов | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Реализация антикорруп-ционного законодатель-ства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Краснополянском сельском поселении | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Организационно-технические мероприятия | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористиче-ского характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |