АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Песчанокопского района Ростовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 18.03.2024 г.	№ 36 с. Красная Поляна

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы
Краснополянского сельского
поселения Песчанокопского района
«Молодежь Краснополянского
сельского поселения» за 2023 год

       В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.11.2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения», распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 30.11.2020 № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Молодежь Краснополянского сельского поселения» за 2023 год (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Краснополянского
сельского поселения	П.А. Булгаков

Постановление вносит:
сектор экономики и финансов

Приложение

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Краснополянского сельского поселения «Молодежь Краснополянского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Краснополянского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Молодежь Краснополянского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 31.10.2018 № 104 (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Результат 1: Систематизирована работа с молодежным сообществом поселения;
Результат 2: Понижена доля государственного присутствия в сфере реализации государственной молодежной политики, расширен спектр присутствия в ней инициативы молодежи;
Результат 3: Использован динамичный подход к осуществлению государственной молодежной политики и регулярного обновления как содержания, так и формы запланированных мероприятий.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Молодежь Краснополянского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использования в интересах поселения» выполнено в полном объеме. Реализации основного мероприятия способствовало выполнение 5 мероприятий: муниципальный этап конкурса «Форум волонтерских отрядов», праздничное мероприятие посвященное 78-летию Победы в ВОВ, мероприятие посвященное Дню российской молодежи. 204 человека молодежи вовлечены в деятельность детских и молодежных общественных объединений.
По подпрограмме 1 «Молодежь Краснополянского сельского поселения» предусмотрено выполнение 15 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 15.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;
Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.
План реализации муниципальной программы утвержденный в с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения № 157 от 28.12.2022г. составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;
Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет – 0,9 тыс. рублей;
Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями сферы молодежной политики» - плановое значение 54%, фактическое значение 54%
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1/1)=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.
Из 1 запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнены 1, степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составила 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, в том числе за счет средств: федерального и областного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (1/1).
3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, в том числе за счет средств: федерального и областного бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
0,9 тыс. рублей /1,0 тыс. рублей = 0,9.
3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет в том числе за счет средств: федерального и областного бюджета.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,9/1=0,9, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,90*0,90+ 0,90*0,3 +0,90*0,2 = 4,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

### Таблица №1
Сведения
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2023 год.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель / заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Проблемы нереализа / ции/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма «Молодежь Краснополянского сельского поселения»
1.1.	Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения	Старший инспектор по работе с молодежью Минкина Н.В.	2030	01.01.2023	31.12.2023	увеличение чис­ленности та­лантливых мо­лодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой мо­лодежи	Запланированные результаты выполнены в полном объеме. Более 180 чел. вовлечены в деятельность обще­ственных объединений, принимали участие в районных областных мероприятиях и форумах направленных на продвижение инициативной и талантливой мо­лодежи

### Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью

1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Молодежь / Краснополянского сельского поселения»	всего	1,0	1,0	0,9
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	местный бюджет	1,0	1,0	0,9
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1«Молодежь / Краснополянского сельского поселения»	всего	1,0	1,0	0,9
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	1,0	1,0	0,9
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах поселения	всего	1,0	1,0	0,9
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	1,0	1,0	0,9
	внебюджетные источники	-	-	-

Таблица 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. / измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Краснополянского сельского поселения «Молодежь Краснополянского сельского поселения»
Подпрограмма 1 Подпрограмма «Молодежь Краснополянского сельского поселения»
1.1.	Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность по раз­витию молодежного само­управления (молодежные правительства, парламенты и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью	процентов от общего количества молодежи Краснополянского сельского поселения	45,0	54,0	54,0	Показатель выполнен

Анализ реализации Программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в основном достигнуты.