АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2024 г.                                     № 39                              с.Красная Поляна

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.11.2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения», распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 30.11.2020 № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского  поселения  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2023 год (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Краснополянского

сельского поселения                                                                    П.А. Булгаков

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов.

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснополянского

сельского поселения

от 18.03.2024 № 39

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Краснополянского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 30.10.2018 № 17, Администрация Краснополянского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 30.10.2018 №106.

Постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 28.12.2022 № 160 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 4793,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 4291,4 тыс. рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были размещены на официальном интернет-сайте Краснополянского сельского поселения.

- защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью реализации которого, на все ПК сотрудников, работающих с персональными данными, установлена парольная защита.

- создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью реализации которого частично обновлена компьютерная база, заключены договора с ГАУ РЦИС, ООО «ЭнигмаДон», ООО «Дон-Информ», ЗАО «ПФ «СКБ Контур»».

- развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Краснополянского сельского поселения, с целью реализации которого используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг.

С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Краснополянского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

В целях информирования населения о деятельности Администрации Краснополянского сельского поселения  и  Собрания депутатов Краснополянского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы размещены на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети Интернет.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Основное мероприятие 1.1 «Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих — деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов, мероприятий, канцелярских товаров».

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2023 году в Краснополянском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов  местного самоуправления Краснополянского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Краснополянского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Основное мероприятие 1.2 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

В течение 2023 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Краснополянского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации.

Основное мероприятие «Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационных правовых систем».

С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Краснополянского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Краснополянского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Краснополянского сельского поселения от 22.12.2022 № 45 «Об утверждении бюджета Краснополянского сельского поселения  Песчанокопского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

По основному мероприятию «Реализация муниципальной информационной политики» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей, освоено 20,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Краснополянского сельского поселенияПесчанокопского района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» за 2023 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2023 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского  района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной  программы по итогам 2023 года.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления | Х | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 1.1 Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов мероприятий, канцелярских товаров | Начальник сектора экономики и финансов (Дворникова Ж.В.) | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2 Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих | Заместитель главы администрации поселения (Зуева Н.В.) | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3 Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Заместитель главы администрации поселения (Зуева Н.В.) | Совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 Реализация муниципальной информационной политики | Х | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов (Дворникова Ж.В.) | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие местного самоуправления в Краснополянском сельском поселении» | Х | Х | Х | Х | 4775,5 | 4775,5 | 4271,4 | 504,1 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Краснополянского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов (Дворникова Ж.В.) | Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на муниципальную службу в администрацию сельского поселения. Формирование системы эффективного управления муниципальной собственностью и финансами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4775,5 | 4775,5 | 4271,4 | 504,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Начальник сектора экономики и финансов (Дворникова Ж.В.) | Х | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Заместитель главы администрации поселения (Зуева Н.В.) | Х | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4800,5 | 4800,5 | 4291,4 | 509,1 |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов мероприятий, канцелярских товаров | Начальник сектора экономики и финансов (Дворникова Ж.В.) | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты. | Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС | – |
| 2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих | Заместитель главы администрации поселения (Зуева Н.В.) | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества работы | Обеспечен необходимый уровень квалификации сотрудников организации | – |
| 3. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Заместитель главы администрации поселения (Зуева Н.В.) | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества работы | Обеспечен необходимый уровень квалификации сотрудников организации | – |
| 4. | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов (Дворникова Ж.В.) | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества работы | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | – |
| 5. | Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Краснополянского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов (Дворникова Ж.В.) | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества работы | Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на муниципальную службу в администрацию сельского поселения. Формирование системы эффективного управления муниципальной собственностью и финансами |  |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 4800,5 | 4800,5 | 4291,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4800,5 | 4800,5 | 4291,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Реализация муниципальной информационной политики | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Развитие местного самоуправления в Краснополянском сельском поселении | всего | 4775,5 | 4775,5 | 4271,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4775,5 | 4775,5 | 4271,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Итого | Х | 4793,5 | 4793,5 | 4291,4 |

Приложение № 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснополянского сельского поселения

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов мероприятий, канцелярских товаров |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |  |
| 2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |  |
| 3. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |  |
| 4. | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |  |
| 5. | Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Краснополянского сельского поселения |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |  |

Приложение № 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснополянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов мероприятий, канцелярских товаров Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Краснополянского сельского поселения Всего: | Х Х Х Х Х 4800,5 | Х Х Х Х Х 4291,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |