АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2024г.                                              № 109                                  с. Красная Поляна

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.11.2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за первое полугодие 2024 года (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Краснополянского

сельского поселения                                                               П.А. Булгаков

Постановление вносят:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Краснополянского

сельского поселения

от 24.07.2024 № 109

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 6 месяцев 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Краснополянском сельском поселении | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Формирование эффективной муниципальной политики на территории сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Вопросы кадровой политики | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Формирование эффективной кадровой политики на территории сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов сельского поселения и их проектов | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Реализация антикорруп-ционного законодатель-ства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Краснополянском сельском поселении | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Организационно-технические мероприятия | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористиче-ского характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |